## 工数管理
assetID | task | assign | 工数 | 使用 | 残 | 消化率 | status | day | FIX | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 46302
[10 empty] | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断
CH01 | 1 |  | 120 | 68 | 52 | 100% | 作業中 | 17 | [26 empty] | CH01 | [30 empty] | 3
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHondawaraA | total |  | 35 | 6 | 29 | 40%
chHondawaraA | low |  | 15 | 6 | 9 | 40% | 作業中 |  |  | 2026-09-18 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | [23 empty] | CH01 | 作業中 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 9
chHondawaraA | high |  | 12 | 0 | 12 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH01 | 未着手 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHondawaraA | fac |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHijikiA | total |  | 36 | 5 | 31 | 31.25%
chHijikiA | low |  | 16 | 5 | 11 | 31.25% | 中断 | 1 |  | 2026-09-30 | 2026-10-06 | [24 empty] | CH01 | 中断 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 13
chHijikiA | high |  | 10 | 0 | 10 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH01 | 未着手 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHijikiA | fac |  | 10 | 0 | 10 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH01 | 未着手 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chBuChildA | total |  | 33 | 33 | 0 | 100%
chBuChildA | low |  | 13 | 13 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-06-26 | 2026-07-14 | [24 empty] | CH01 | FIX | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17
chBuChildA | high |  | 9 | 9 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-15 | 2026-07-28 | [24 empty] | CH01 | FIX | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18
chBuChildA | fac |  | 11 | 11 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-27 | 2026-09-10 | [24 empty] | CH01 | FIX | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19
chGkChildA | total |  | 24 | 24 | 0 | 100%
chGkChildA | low |  | 6 | 6 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-06-01 | 2026-06-08 | [24 empty] | CH01 | FIX | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21
chGkChildA | high |  | 13 | 13 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-06-09 | 2026-06-25 | [24 empty] | CH01 | FIX | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22
chGkChildA | fac |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-29 | 2026-08-04 | [24 empty] | CH01 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23
CH02 | 1 |  | 82 | 63 | 18 | 95.71% | 作業中 | 0 | [26 empty] | CH02 | [30 empty] | 24
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanG | total |  | 17 | 5 | 12 | 62.5%
chMobSaiyanG | low |  | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 中断 | 6 |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | [20 empty] | CH02 | 中断 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 30
chMobSaiyanG | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH02 | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanG | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH02 | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanC | total |  | 17 | 14 | 3 | 78.33%
chMobSaiyanC | low |  | 8 | 8 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-15 | [22 empty] | CH02 | FIX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34
chMobSaiyanC | high |  | 5 | 3 | 2 | 60% | FIX |  | ○ | 2026-09-18 | 2026-09-25 | [24 empty] | CH02 | FIX | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35
chMobSaiyanC | fac |  | 4 | 3 | 1 | 75% | 中断 | 0 |  | 2026-10-05 | 2026-10-07 | [24 empty] | CH02 | 中断 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 36
chMobAlienA | total |  | 26 | 22 | 4 | 105%
chMobAlienA | low |  | 11 | 11 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [22 empty] | CH02 | FIX | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38
chMobAlienA | high |  | 10 | 11 | -1 | 110% | FIX |  | ○ | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | [20 empty] | CH02 | FIX | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 39
chMobAlienA | fac |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 作業中 |  |  | 2026-10-08 | [25 empty] | CH02 | 作業中 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
chMobSaiyanA | total |  | 22 | 22 | 0 | 100%
chMobSaiyanA | low |  | 10 | 10 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-01 | 2026-07-14 | [24 empty] | CH02 | FIX | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42
chMobSaiyanA | high |  | 7 | 7 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-15 | 2026-07-24 | [24 empty] | CH02 | FIX | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43
chMobSaiyanA | fac |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-27 | 2026-07-31 | [24 empty] | CH02 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44
CH03 | 1 |  | 90 | 63 | 25 | 97.22% | 作業中 | 0 | [26 empty] | CH03 | [30 empty] | 45
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanH | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanH | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanH | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanH | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanD | total |  | 17 | 10 | 7 | 70%
chMobSaiyanD | low |  | 8 | 8 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [22 empty] | CH03 | FIX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55
chMobSaiyanD | high |  | 5 | 2 | 3 | 40% | 中断 | 3 |  | 2026-10-01 | 2026-10-04 | [24 empty] | CH03 | 中断 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 56
chMobSaiyanD | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanF | total |  | 17 | 14 | 3 | 87.5%
chMobSaiyanF | low |  | 8 | 6 | 2 | 75% | FIX |  | ○ | 2026-08-26 | 2026-09-02 | [24 empty] | CH03 | FIX | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 59
chMobSaiyanF | high |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | [20 empty] | CH03 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
chMobSaiyanF | fac |  | 4 | 3 | 1 | 75% | 作業中 |  |  | 2026-10-05 | [25 empty] | CH03 | 作業中 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 61
chMobSaiyanB | total |  | 17 | 17 | 0 | 100%
chMobSaiyanB | low |  | 8 | 8 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-03 | 2026-08-18 | [24 empty] | CH03 | FIX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63
chMobSaiyanB | high |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-19 | 2026-08-25 | [24 empty] | CH03 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64
chMobSaiyanB | fac |  | 4 | 4 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-07 | 2026-09-10 | [24 empty] | CH03 | FIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65
chMobSaiyanE | total |  | 22 | 22 | 0 | 100%
chMobSaiyanE | low |  | 10 | 10 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-01 | 2026-07-14 | [24 empty] | CH03 | FIX | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67
chMobSaiyanE | high |  | 7 | 7 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-15 | 2026-07-24 | [24 empty] | CH03 | FIX | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68
chMobSaiyanE | fac |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-27 | 2026-07-31 | [24 empty] | CH03 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69
未割当 | [34 empty] | -
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chAosaA | total |  | 30 | 0 | 30
chAosaA | low |  | 12 | 0 | 12 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chAosaA | high |  | 9 | 0 | 9 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chAosaA | fac |  | 9 | 0 | 9 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMozukuA | total |  | 22 | 0 | 22
chMozukuA | low |  | 12 | 0 | 12 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMozukuA | high |  | 10 | 0 | 10 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMozukuA | fac |  | 0 | 0 | 0 |  | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanL | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanL | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanL | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanL | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanK | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanK | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanK | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanK | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanJ | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanJ | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanJ | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanJ | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanI | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanI | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanI | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanI | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Gantt
表示開始日 | 2026-06-01 | ← B1の日付を変えると表示がずれる | [8 empty] | 6 | [21 empty] | 7 | [21 empty] | 8 | [16 empty] | 9 | [18 empty] | 10 | [20 empty] | 11 | [18 empty] | 12 | [19 empty] | 1 | [17 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | [21 empty] | 4 | [20 empty] | 5 | [17 empty] | 6
今日 | 2026-10-07 | time axis 2026-06-01 to 2027-06-03
assign | assetID | task | status | time axis 2026-06-01 to 2027-06-03
CH01 |  |  | 作業中 | 1 | [246 empty] | 1 | 1
CH01 | chHondawaraA | low | 作業中 | 7 | 46283 | 46294 | 46302 | [243 empty] | 0 | 1
CH01 | chHijikiA | low | 中断 | 11 | 46295 | 46301 | [244 empty] | 0 | 1
CH01 | chBuChildA | low | FIX | 15 | 46199 | 46217 | [244 empty] | 0 | 1
CH01 | chBuChildA | high | FIX | 16 | 46218 | 46231 | [244 empty] | 0 | 1
CH01 | chBuChildA | fac | FIX | 17 | 46261 | 46275 | [244 empty] | 0 | 1
CH01 | chGkChildA | low | FIX | 19 | 46174 | 46181 | [244 empty] | 0 | 1
CH01 | chGkChildA | high | FIX | 20 | 46182 | 46198 | [244 empty] | 0 | 1
CH01 | chGkChildA | fac | FIX | 21 | 46232 | 46238 | [244 empty] | 0 | 1
CH02 |  |  | 作業中 | 22 | [246 empty] | 1 | 2
CH02 | chMobSaiyanG | low | 中断 | 28 | 46281 | 46282 | 46293 | 46294 | 46296 | 46296 | [240 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanC | low | FIX | 32 | 46267 | 46267 | 46270 | 46280 | [242 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanC | high | FIX | 33 | 46283 | 46290 | [244 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanC | fac | 中断 | 34 | 46300 | 46302 | [244 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobAlienA | low | FIX | 36 | 46237 | 46254 | 46295 | 46295 | [242 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobAlienA | high | FIX | 37 | 46255 | 46266 | 46268 | 46269 | 46297 | 46299 | [240 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobAlienA | fac | 作業中 | 38 | 46303 | [245 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanA | low | FIX | 40 | 46204 | 46217 | [244 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanA | high | FIX | 41 | 46218 | 46227 | [244 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanA | fac | FIX | 42 | 46230 | 46234 | [244 empty] | 0 | 2
CH03 |  |  | 作業中 | 43 | [246 empty] | 1 | 3
CH03 | chMobSaiyanD | low | FIX | 53 | 46279 | 46282 | 46290 | 46295 | [242 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanD | high | 中断 | 54 | 46296 | 46299 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanF | low | FIX | 57 | 46260 | 46267 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanF | high | FIX | 58 | 46268 | 46271 | 46276 | 46276 | 46283 | 46289 | [240 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanF | fac | 作業中 | 59 | 46300 | [245 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanB | low | FIX | 61 | 46237 | 46252 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanB | high | FIX | 62 | 46253 | 46259 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanB | fac | FIX | 63 | 46272 | 46275 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanE | low | FIX | 65 | 46204 | 46217 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanE | high | FIX | 66 | 46218 | 46227 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanE | fac | FIX | 67 | 46230 | 46234 | [244 empty] | 0 | 3
作業待ち判定1 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業待ち判定2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業待ち判定3 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 祝日
日付 | 名称 | ここに入れた日付は、使用工数の日数から除く(土日は自動で除く)。会社の休業日なども追加できる。 | 日付(集計用) | 稼働日 | CH01 | CH02 | CH03
2026-01-01 | 元日 |  | 最初の稼働日 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01
2026-01-02 | 年末年始休業 |  | 最後の稼働日 |  | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2026-10-07
2026-01-03 | 年末年始休業 |  | 空き日数 |  | 17 | 0 | 0
2026-01-04 | 年末年始休業 |  | ↓カレンダー(先頭の日付は変更可)
2026-01-12 | 成人の日 |  | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-02-11 | 建国記念の日 |  | 2026-06-02 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-02-23 | 天皇誕生日 |  | 2026-06-03 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-03-20 | 春分の日 |  | 2026-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-04-29 | 昭和の日 |  | 2026-06-05 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-05-03 | 憲法記念日 |  | 2026-06-06 | 0 | 1 | 0 | 0
2026-05-04 | みどりの日 |  | 2026-06-07 | 0 | 1 | 0 | 0
2026-05-05 | こどもの日 |  | 2026-06-08 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-05-06 | 振替休日 |  | 2026-06-09 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-07-20 | 海の日 |  | 2026-06-10 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-08-11 | 山の日 |  | 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-08-12 | 会社指定休 |  | 2026-06-12 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-08-13 | 会社指定休 |  | 2026-06-13 | 0 | 1 | 0 | 0
2026-08-14 | 会社指定休 |  | 2026-06-14 | 0 | 1 | 0 | 0
2026-09-21 | 敬老の日 |  | 2026-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-09-22 | 国民の休日 |  | 2026-06-16 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-09-23 | 秋分の日 |  | 2026-06-17 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-10-12 | スポーツの日 |  | 2026-06-18 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-11-03 | 文化の日 |  | 2026-06-19 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-11-23 | 勤労感謝の日 |  | 2026-06-20 | 0 | 1 | 0 | 0
2026-12-29 | 年末年始休業 |  | 2026-06-21 | 0 | 1 | 0 | 0
2026-12-30 | 年末年始休業 |  | 2026-06-22 | 1 | 1 | 0 | 0
2026-12-31 | 年末年始休業 |  | 2026-06-23 | 1 | 1 | 0 | 0
2027-01-01 | 元日 |  | 2026-06-24 | 1 | 1 | 0 | 0
2027-01-02 | 年末年始休業 |  | 2026-06-25 | 1 | 1 | 0 | 0
2027-01-03 | 年末年始休業 |  | 2026-06-26 | 1 | 1 | 0 | 0
2027-01-04 | 年末年始休業 |  | 2026-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0
2027-01-11 | 成人の日 |  | 2026-06-28 | 0 | 1 | 0 | 0
2027-02-11 | 建国記念の日 |  | 2026-06-29 | 1 | 1 | 0 | 0
2027-02-23 | 天皇誕生日 |  | 2026-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0
2027-03-21 | 春分の日 |  | 2026-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-03-22 | 振替休日 |  | 2026-07-02 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-04-29 | 昭和の日 |  | 2026-07-03 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-05-03 | 憲法記念日 |  | 2026-07-04 | 0 | 1 | 1 | 1
2027-05-04 | みどりの日 |  | 2026-07-05 | 0 | 1 | 1 | 1
2027-05-05 | こどもの日 |  | 2026-07-06 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-07-19 | 海の日 |  | 2026-07-07 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-08-11 | 山の日 |  | 2026-07-08 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-09-20 | 敬老の日 |  | 2026-07-09 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-09-23 | 秋分の日 |  | 2026-07-10 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-10-11 | スポーツの日 |  | 2026-07-11 | 0 | 1 | 1 | 1
2027-11-03 | 文化の日 |  | 2026-07-12 | 0 | 1 | 1 | 1
2027-11-23 | 勤労感謝の日 |  | 2026-07-13 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-12-29 | 年末年始休業 |  | 2026-07-14 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-12-30 | 年末年始休業 |  | 2026-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1
2027-12-31 | 年末年始休業 |  | 2026-07-16 | 1 | 1 | 1 | 1
2028-01-01 | 元日 |  | 2026-07-17 | 1 | 1 | 1 | 1
2028-01-02 | 年末年始休業 |  | 2026-07-18 | 0 | 1 | 1 | 1
2028-01-03 | 年末年始休業 |  | 2026-07-19 | 0 | 1 | 1 | 1
2028-01-04 | 年末年始休業 |  | 2026-07-20 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-21 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-22 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-23 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-24 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-25 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2026-07-26 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2026-07-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-28 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-29 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-07-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2026-08-02 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-05 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-06 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-07 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-09 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-10 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-17 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-18 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-19 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-20 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-21 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-22 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-23 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-24 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-25 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-26 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-27 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-28 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-29 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-30 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-08-31 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-03 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-04 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-05 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-06 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-07 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-08 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-09 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-10 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-11 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-13 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-14 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-15 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-16 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-17 | 1 | 0 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-18 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-19 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-20 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-21 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-22 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-23 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-24 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-25 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-26 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 2026-09-27 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  | 2026-09-28 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-29 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-03 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-04 | 0 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-05 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-06 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-07 | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | 2026-10-08 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-09 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-13 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-15 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-16 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-20 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-21 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-22 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-23 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-26 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-27 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-02 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-09 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-11 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-12 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-16 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-27 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-03 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-07 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-08 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-22 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-04 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-24 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-02 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-09 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-17 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-23 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-24 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0

## 使い方
【使い方】
1. 新しいアセット: 担当する作業者のセクションの先頭の空き枠(見出しのすぐ下の4行)の一番上の行(total)にアセット名を入れる。total / low / high / fac の4行が出る。
枠を使い切ったら: そのセクションの一番上の枠(4行)を選んでコピー → 見出しのすぐ下の行を右クリック → 「コピーしたセルの挿入」 → 新しい枠のアセット名・工数・FIX・日付を消す。新しいアセットが上に並ぶ。
2. 工数: 使うフェーズの「工数」(予算の人日)だけ入れる。total の行は、アセット全体の合計が自動で出る。使わないフェーズは空のままでよい。
3. 作業者が作業を始めた日を「開始」、手を止めた日(提出した日など)を「中断」に入れる。再開したら次の回の「開始」に日付を入れる。
4. 自動で出るもの: 使用(開始から中断までの平日(祝日を除く)の日数。中断が空の回は今日まで)、残、消化率、状況、待ち日数(中断からの経過日数)。
状況 = 未着手 / 作業中 / 中断。フェーズが完了したら FIX 欄に○を入れる(状況が FIX になり、見出し行の集計から外れる)。
5. 担当の変更: 担当はセクション(見出し)で決まる。変える時は、4行の枠ごと別の作業者のセクションへ切り取り→「切り取ったセルの挿入」で移す。
6. 作業者ごとの状況: 各作業者の見出し行に、作業中・中断の件数、工数(担当の全フェーズの合計)、使用(同)、残(FIX以外の残の合計)、状況が出る。作業者の名前は見出し行のA列に直接入力する。
7. 注意: 1フェーズにつき12回目まで入力できる。土日と「祝日」シートの日付は数えない。薄い灰色の行は、まだ工数が入っていない行。
8. 祝日: 「祝日」シートに日付を入れると、使用工数の日数から除かれる(2026〜2027年の祝日と年末年始(12/29〜1/4)は入力済み。会社の休業日なども追加できる)。
9. 日付のチェック(色): 赤=入力の矛盾(中断が開始より前 / 開始か中断が抜けている / 前の回の中断より前に次の開始がある)、オレンジ=同じ作業者の別の枠と期間が重なっている(境界の日が同じだけの場合や、同じ日だけの作業は対象外)。
10. 消化率: total行は「未着手」と「作業中」のフェーズを除いた各フェーズの消化率の平均。作業者の見出し行は、FIX のフェーズだけの消化率の平均。
11. 作業者の見出し行の day: その作業者が作業した期間の合間のうち、どのアセットも作業していない平日(祝日を除く)の日数。集計は「祝日」シートのH〜L列のカレンダー(2026/6/1から300日分)で行っている。
12. Gantt: 工数管理に入力した開始・中断の日付をもとに、横に日付が並ぶ工程表を自動で作る(入力は不要)。土日祝の列は省いて左詰めで並ぶ。青=開始〜中断の期間、緑=作業中(中断が空の回、今日まで)、薄い黄=その作業者が何の作業もしていない期間(作業待ち。最初の作業日〜最後の作業日の間で、どのアセットも作業していない平日)、薄い橙=今日。B1の日付を変えると表示期間がずれる。日付が入っているフェーズ行だけが並ぶ。 作業者ごとに濃い色の帯の見出し行が入り、その下に担当のアセットが並ぶ。 黄色は作業者ごとの見出し行(濃い帯)には付けず、その下のアセットの行だけに付ける。