## 工数管理
assetID | task | assign | 工数 | 使用 | 残 | 消化率 | status | day | FIX | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 46322
[10 empty] | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断 | 開始 | 中断
CH01 | 1 |  | 120 | 69 | 40 | 90.18% | 作業中 | 29 | [26 empty] | CH01 | [30 empty] | 3
chHondawaraA | total |  | 35 | 0 | 35
chHondawaraA | low |  | 15 | 0 | 15 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH01 | 未着手 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHondawaraA | high |  | 12 | 0 | 12 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH01 | 未着手 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHondawaraA | fac |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chHijikiA | total |  | 36 | 12 | 24 | 31.25%
chHijikiA | low |  | 16 | 5 | 11 | 31.25% | FIX |  | ○ | 2026-09-30 | 2026-10-06 | [24 empty] | CH01 | FIX | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 | 9
chHijikiA | high |  | 10 | 7 | 3 | 70% | 作業中 |  |  | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-23 | 2026-10-23 | 2026-10-27 | [19 empty] | CH01 | 作業中 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 10
chHijikiA | fac |  | 10 | 0 | 10 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH01 | 未着手 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chBuChildA | total |  | 33 | 33 | 0 | 100%
chBuChildA | low |  | 13 | 13 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-06-26 | 2026-07-14 | [24 empty] | CH01 | FIX | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13
chBuChildA | high |  | 9 | 9 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-15 | 2026-07-28 | [24 empty] | CH01 | FIX | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14
chBuChildA | fac |  | 11 | 11 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-27 | 2026-09-10 | [24 empty] | CH01 | FIX | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15
chGkChildA | total |  | 24 | 24 | 0 | 100%
chGkChildA | low |  | 6 | 6 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-06-01 | 2026-06-08 | [24 empty] | CH01 | FIX | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17
chGkChildA | high |  | 13 | 13 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-06-09 | 2026-06-25 | [24 empty] | CH01 | FIX | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18
chGkChildA | fac |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-29 | 2026-08-04 | [24 empty] | CH01 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19
CH03 | 1 |  | 103 | 76 | 25 | 95.83% | 作業中 | 0 | [26 empty] | CH03 | [30 empty] | 20
chMozukuA | total |  | 13 | 1 | 12
chMozukuA | low |  | 8 | 1 | 7 | 12.5% | 作業中 |  |  | 2026-10-27 | [25 empty] | CH03 | 作業中 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 22
chMozukuA | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMozukuA | fac |  | 0 | 0 | 0 |  | FIX |  | ○ | [27 empty] | FIX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanH | total |  | 17 | 4 | 13 | 50%
chMobSaiyanH | low |  | 8 | 4 | 4 | 50% | 中断 | 1 |  | 2026-10-16 | 2026-10-20 | 2026-10-24 | 2026-10-26 | [22 empty] | CH03 | 中断 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 26
chMobSaiyanH | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanH | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH03 | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanD | total |  | 19 | 18 | 1 | 91.67%
chMobSaiyanD | low |  | 8 | 8 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-14 | 2026-09-17 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | [22 empty] | CH03 | FIX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30
chMobSaiyanD | high |  | 7 | 7 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-10-01 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 2026-10-15 | [22 empty] | CH03 | FIX | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31
chMobSaiyanD | fac |  | 4 | 3 | 1 | 75% | FIX |  | ○ | 2026-10-21 | 2026-10-23 | [24 empty] | CH03 | FIX | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 32
chMobSaiyanF | total |  | 15 | 14 | 1 | 91.67%
chMobSaiyanF | low |  | 6 | 6 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-26 | 2026-09-02 | [24 empty] | CH03 | FIX | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34
chMobSaiyanF | high |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-03 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 2026-09-18 | 2026-09-24 | [20 empty] | CH03 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35
chMobSaiyanF | fac |  | 4 | 3 | 1 | 75% | FIX |  | ○ | 2026-10-06 | 2026-10-08 | [24 empty] | CH03 | FIX | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 36
chMobSaiyanB | total |  | 17 | 17 | 0 | 100%
chMobSaiyanB | low |  | 8 | 8 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-03 | 2026-08-18 | [24 empty] | CH03 | FIX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38
chMobSaiyanB | high |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-19 | 2026-08-25 | [24 empty] | CH03 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39
chMobSaiyanB | fac |  | 4 | 4 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-07 | 2026-09-10 | [24 empty] | CH03 | FIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40
chMobSaiyanE | total |  | 22 | 22 | 0 | 100%
chMobSaiyanE | low |  | 10 | 10 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-01 | 2026-07-14 | [24 empty] | CH03 | FIX | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42
chMobSaiyanE | high |  | 7 | 7 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-15 | 2026-07-24 | [24 empty] | CH03 | FIX | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43
chMobSaiyanE | fac |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-27 | 2026-07-31 | [24 empty] | CH03 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44
CH04 | 1 |  | 21 | 0 | 21 |  | 作業中 | [27 empty] | CH04 | [30 empty] | 45
chAosaA | total |  | 30 | 0 | 30
chAosaA | low |  | 12 | 0 | 12 | 0% | 作業中 |  |  | 2026-11-02 | [25 empty] | CH04 | 作業中 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47
chAosaA | high |  | 9 | 0 | 9 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH04 | 未着手 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chAosaA | fac |  | 9 | 0 | 9 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CH02 | 0 |  | 85 | 75 | 10 | 98.12% | 作業待ち | 0 | [26 empty] | CH02 | [30 empty] | 50
chMobSaiyanG | total |  | 19 | 9 | 10 | 90%
chMobSaiyanG | low |  | 10 | 9 | 1 | 90% | 中断 | 1 |  | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 2026-10-19 | 2026-10-19 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | [16 empty] | CH02 | 中断 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 52
chMobSaiyanG | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH02 | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanG | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [28 empty] | CH02 | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanC | total |  | 16 | 15 | 1 | 91.67%
chMobSaiyanC | low |  | 8 | 8 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-09-02 | 2026-09-02 | 2026-09-05 | 2026-09-15 | [22 empty] | CH02 | FIX | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56
chMobSaiyanC | high |  | 4 | 3 | 1 | 75% | FIX |  | ○ | 2026-09-18 | 2026-09-25 | [24 empty] | CH02 | FIX | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 57
chMobSaiyanC | fac |  | 4 | 4 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 2026-10-17 | [22 empty] | CH02 | FIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58
chMobAlienA | total |  | 28 | 29 | -1 | 103.3%
chMobAlienA | low |  | 11 | 11 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | [22 empty] | CH02 | FIX | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60
chMobAlienA | high |  | 10 | 11 | -1 | 110% | FIX |  | ○ | 2026-08-21 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-10-02 | 2026-10-04 | [20 empty] | CH02 | FIX | 10 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 61
chMobAlienA | fac |  | 7 | 7 | 0 | 100% | 中断 | 6 |  | 2026-10-08 | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | [22 empty] | CH02 | 中断 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62
chMobSaiyanA | total |  | 22 | 22 | 0 | 100%
chMobSaiyanA | low |  | 10 | 10 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-01 | 2026-07-14 | [24 empty] | CH02 | FIX | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64
chMobSaiyanA | high |  | 7 | 7 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-15 | 2026-07-24 | [24 empty] | CH02 | FIX | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65
chMobSaiyanA | fac |  | 5 | 5 | 0 | 100% | FIX |  | ○ | 2026-07-27 | 2026-07-31 | [24 empty] | CH02 | FIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66
未割当 | [34 empty] | -
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[38 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanL | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanL | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanL | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanL | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanK | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanK | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanK | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanK | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanJ | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanJ | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanJ | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanJ | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanI | total |  | 17 | 0 | 17
chMobSaiyanI | low |  | 8 | 0 | 8 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanI | high |  | 5 | 0 | 5 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
chMobSaiyanI | fac |  | 4 | 0 | 4 | 0% | 未着手 | [29 empty] | 未着手 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 実作業Gantt
表示開始日 | 2026-06-01 | [13 empty] | 6 | [21 empty] | 7 | [21 empty] | 8 | [16 empty] | 9 | [18 empty] | 10 | [20 empty] | 11 | [18 empty] | 12 | [19 empty] | 1 | [17 empty] | 2 | [17 empty] | 3 | [21 empty] | 4 | [20 empty] | 5 | [17 empty] | 6
今日 | 2026-10-27 | time axis 2026-06-01 to 2027-06-03
assign | assetID | task | status | time axis 2026-06-01 to 2027-06-03
CH01 |  |  | 作業中 | 1 | [250 empty] | 1 | 1
CH01 | chHijikiA | low | FIX | 7 | 46295 | 46301 | [248 empty] | 0 | 1
CH01 | chHijikiA | high | 作業中 | 8 | 46308 | 46310 | 46314 | 46315 | 46318 | 46318 | 46322 | [243 empty] | 0 | 1
CH01 | chBuChildA | low | FIX | 11 | 46199 | 46217 | [248 empty] | 0 | 1
CH01 | chBuChildA | high | FIX | 12 | 46218 | 46231 | [248 empty] | 0 | 1
CH01 | chBuChildA | fac | FIX | 13 | 46261 | 46275 | [248 empty] | 0 | 1
CH01 | chGkChildA | low | FIX | 15 | 46174 | 46181 | [248 empty] | 0 | 1
CH01 | chGkChildA | high | FIX | 16 | 46182 | 46198 | [248 empty] | 0 | 1
CH01 | chGkChildA | fac | FIX | 17 | 46232 | 46238 | [248 empty] | 0 | 1
CH03 |  |  | 作業中 | 18 | [250 empty] | 1 | 3
CH03 | chMozukuA | low | 作業中 | 20 | 46322 | [249 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanH | low | 中断 | 24 | 46311 | 46315 | 46319 | 46321 | [246 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanD | low | FIX | 28 | 46279 | 46282 | 46290 | 46295 | [246 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanD | high | FIX | 29 | 46296 | 46300 | 46304 | 46310 | [246 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanD | fac | FIX | 30 | 46316 | 46318 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanF | low | FIX | 32 | 46260 | 46267 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanF | high | FIX | 33 | 46268 | 46271 | 46276 | 46276 | 46283 | 46289 | [244 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanF | fac | FIX | 34 | 46301 | 46303 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanB | low | FIX | 36 | 46237 | 46252 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanB | high | FIX | 37 | 46253 | 46259 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanB | fac | FIX | 38 | 46272 | 46275 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanE | low | FIX | 40 | 46204 | 46217 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanE | high | FIX | 41 | 46218 | 46227 | [248 empty] | 0 | 3
CH03 | chMobSaiyanE | fac | FIX | 42 | 46230 | 46234 | [248 empty] | 0 | 3
CH04 |  |  | 作業中 | 43 | [250 empty] | 1 | 4
CH04 | chAosaA | low | 作業中 | 45 | 46328 | [249 empty] | 0 | 4
CH02 |  |  | 作業待ち | 48 | [250 empty] | 1 | 2
CH02 | chMobSaiyanG | low | 中断 | 50 | 46281 | 46282 | 46293 | 46294 | 46296 | 46296 | 46314 | 46314 | 46317 | 46321 | [240 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanC | low | FIX | 54 | 46267 | 46267 | 46270 | 46280 | [246 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanC | high | FIX | 55 | 46283 | 46290 | [248 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanC | fac | FIX | 56 | 46300 | 46302 | 46311 | 46312 | [246 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobAlienA | low | FIX | 58 | 46237 | 46254 | 46295 | 46295 | [246 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobAlienA | high | FIX | 59 | 46255 | 46266 | 46268 | 46269 | 46297 | 46299 | [244 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobAlienA | fac | 中断 | 60 | 46303 | 46310 | 46315 | 46316 | [246 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanA | low | FIX | 62 | 46204 | 46217 | [248 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanA | high | FIX | 63 | 46218 | 46227 | [248 empty] | 0 | 2
CH02 | chMobSaiyanA | fac | FIX | 64 | 46230 | 46234 | [248 empty] | 0 | 2
作業待ち判定1 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業待ち判定2 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業待ち判定3 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
作業待ち判定4 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 祝日
日付 | 名称 | ここに入れた日付は、使用工数の日数から除く(土日は自動で除く)。会社の休業日なども追加できる。 | 日付(集計用) | 稼働日 | CH01 | CH02 | CH03 | CH04
2026-01-01 | 元日 |  | 最初の稼働日 |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-07-01
2026-01-02 | 年末年始休業 |  | 最後の稼働日 |  | 2026-10-27 | 2026-10-26 | 2026-10-27
2026-01-03 | 年末年始休業 |  | 空き日数 |  | 29 | 0 | 0
2026-01-04 | 年末年始休業 |  | ↓カレンダー(先頭の日付は変更可)
2026-01-12 | 成人の日 |  | 2026-06-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-02-11 | 建国記念の日 |  | 2026-06-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-02-23 | 天皇誕生日 |  | 2026-06-03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-03-20 | 春分の日 |  | 2026-06-04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-04-29 | 昭和の日 |  | 2026-06-05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-05-03 | 憲法記念日 |  | 2026-06-06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-05-04 | みどりの日 |  | 2026-06-07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-05-05 | こどもの日 |  | 2026-06-08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-05-06 | 振替休日 |  | 2026-06-09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-07-20 | 海の日 |  | 2026-06-10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-08-11 | 山の日 |  | 2026-06-11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-08-12 | 会社指定休 |  | 2026-06-12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-08-13 | 会社指定休 |  | 2026-06-13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-08-14 | 会社指定休 |  | 2026-06-14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-09-21 | 敬老の日 |  | 2026-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-09-22 | 国民の休日 |  | 2026-06-16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-09-23 | 秋分の日 |  | 2026-06-17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-10-12 | スポーツの日 |  | 2026-06-18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-11-03 | 文化の日 |  | 2026-06-19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-11-23 | 勤労感謝の日 |  | 2026-06-20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-12-29 | 年末年始休業 |  | 2026-06-21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-12-30 | 年末年始休業 |  | 2026-06-22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2026-12-31 | 年末年始休業 |  | 2026-06-23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-01-01 | 元日 |  | 2026-06-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-01-02 | 年末年始休業 |  | 2026-06-25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-01-03 | 年末年始休業 |  | 2026-06-26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-01-04 | 年末年始休業 |  | 2026-06-27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-01-11 | 成人の日 |  | 2026-06-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-02-11 | 建国記念の日 |  | 2026-06-29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-02-23 | 天皇誕生日 |  | 2026-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
2027-03-21 | 春分の日 |  | 2026-07-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-03-22 | 振替休日 |  | 2026-07-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-04-29 | 昭和の日 |  | 2026-07-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-05-03 | 憲法記念日 |  | 2026-07-04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-05-04 | みどりの日 |  | 2026-07-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-05-05 | こどもの日 |  | 2026-07-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-07-19 | 海の日 |  | 2026-07-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-08-11 | 山の日 |  | 2026-07-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-09-20 | 敬老の日 |  | 2026-07-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-09-23 | 秋分の日 |  | 2026-07-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-10-11 | スポーツの日 |  | 2026-07-11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-11-03 | 文化の日 |  | 2026-07-12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-11-23 | 勤労感謝の日 |  | 2026-07-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-12-29 | 年末年始休業 |  | 2026-07-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-12-30 | 年末年始休業 |  | 2026-07-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2027-12-31 | 年末年始休業 |  | 2026-07-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2028-01-01 | 元日 |  | 2026-07-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
2028-01-02 | 年末年始休業 |  | 2026-07-18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2028-01-03 | 年末年始休業 |  | 2026-07-19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
2028-01-04 | 年末年始休業 |  | 2026-07-20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-07-26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-07-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-07-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-08-02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-08-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-09 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-08-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-05 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2026-09-13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|  |  | 2026-09-14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-09-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-03 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-04 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-09 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-25 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
|  |  | 2026-10-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2027-03-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0